## Plan
WBS | Activitate | Durată (zile) | Start | Final | Progres % | Se face după | Rezervă (zile) | Cost | Resurse | Început real | Final real | Note
1 | Cap | 9 | 2026-10-26 | 2026-11-05 | 70 |  |  | 240
1.1 | Releveu "x" ș | 5 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 100 |  | 0 |  |  | 2026-10-26 | 2026-11-03 | n1
1.2 | Proiect | 3 | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 40 | 1.1FS+1d | 0 | 240 | Echipa A 100%

## Resurse
Resursă | Tip | Tarif | Capacitate max % | Unitate | Cost total
Echipa A | Muncă | 10 | 100 |  | 240