## Lucrări
Nr. crt. | Denumire lucrare | Durata (zile) | Data început | Data sfârșit | Progres | Predecesori | Observații
1 | Organizare șantier | 5 | 2026-10-26 |  | 100%
2 | Săpătură fundații | 10 |  |  | 40% | 1 | cu excavator
3 | Turnare beton | 4 |  |  | 0% | 2FS+2
4 | Recepție | 0 |  |  | 0% | 3
5 | Finisaje |  | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 25% | 4